## Sheet1
No | Things To Do | Person Responsible | [6 empty] | Timeline Program Kasir Sederhana
|  |  | 9 Mei | 10 Mei | 11 Mei | 12 Mei | 13 Mei | 14 Mei | 15 Mei | 16 Mei | 17 Mei | 18 Mei | 19 Mei | 20 Mei | 21 Mei | 22 Mei | 23 Mei | 24 Mei | 25 Mei | 26 Mei | 27 Mei | 28 Mei
1 | Membuat akun Github | All Member
2 | Membuat akun Trello | All Member
3 | Menentukan Usecase | Team Leader
4 | Membagi tugas ke all member | Scrum Master
5 | Membuat Timeline | Scrum Master
6 | Membuat Flawchard | All Member
7 | Membuat fungsi dan aturan (rule)inferensi metode sugeno | Developer Nabila I.Hidayat
8 | Membuat aturan(rule)inferensi metode sugeno dan menentukan average (rata-rata) defuzzyfikasi metode sugeno | Developer Kevin Renaldy Mondolu
9 | Membuat fungsi dan derajat keanggotaan fuzzyfikasi metode tsukamoto | Developer I komag kerta Wijaya
10 | membuat fungsi dan aturan(rule)inferensi metode tsukamoto | Developer Cahyo Tri Saputra
11 | membuat aturan(rule)inferensi metode tsukamoto dan menentukan averange(rata-rata) defuzzyfikasi metode tsukamoto | Developer Nabila I.Hidayat
12 | Membuat fungsi dan derajat keanggotaan fuzzyfikasi metode mamdani | Developer Kevin Renaldy Mondolu
13 | Membuat fungsi dan aturan(rule)inferensi metode mamdani | Developer I Komang Kerta Wijaya
14 | Membuat aturan (rule) inferensi metode mamdani serta menentukan averange(rata-rata) defuzzyfikasi metode mamdani | Developer Cahyo Tri Saputra
15 | Membuat skenario usecase | Team Leader
16 | Uji coba coding | QA